Ustronie Morskie, dnia 21.04.2020r.

…………………………………………..

*(pieczęć Zamawiającego)*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**Budowa parkingów na ul. Osiedlowej, wraz ze zjazdem z ul. B Chrobrego**

 **w Ustroniu Morskim**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. **Zakres rzeczowy zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech parkingów dla samochodów osobowych, wraz ze zjazdem z ulicy Bolesława Chrobrego. Zakres opracowania obejmuje działki nr 83/1, 724/7, 724/2, 184/12, 823/3 i 821/1. Budowę podzielono na 3 etapy:

Etap I.

-parking nr 1 - 10 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem nawierzchni sąsiadującej, oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej 3322Z na działkę 821/1. W zakresie zamówienia znajduje się również wykonanie przyłącza deszczowego ф160 z zastosowaniem wpustu ulicznego (załącznik graficzny nr 1);

Etap II.

-parking nr 2 – 6 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe o wymiarach 3,60x7,50 m, wraz z utwardzeniem nawierzchni sąsiadującej. (załącznik graficzny nr 2);

Etap III.

-parking nr 3 – 4 miejsca postojowe ( załącznik graficzny nr 3).

 W określonych w załączniku nr 1 i 2 lokalizacjach nawierzchni nawiązujących, należy utwardzić nawierzchnię kruszywem stabilizowanym mechanicznie na grubości 20 cm. Masy ziemne pozyskane z wykopów należy zagospodarować w obrębie inwestycji, niewykorzystany nadmiar Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

1. **Parametry techniczne inwestycji**

Projekt zakłada budowę wjazdu oraz jezdni manewrowej do miejsc postojowych znajdujących się na działce nr 821/1 jako wewnętrznej drogi dwukierunkowej o szerokości 5,0 m. Nawierzchnię jezdni w tym zakresie dostosowano do ruchu samochodów ciężarowych. Jako miejsca parkingowe przyjmuje się wydzielone stanowiska o wymiarach 5,0x2,5 m dla samochodów osobowych, oraz stanowiska dla niepełnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m, i jednego miejsca o wymiarach 3,6x7,5 m. Kolejne 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m usytuowano na działce 724/2.

1. **Konstrukcja poszczególnych elementów drogi:**

Konstrukcja dojazdu:

* podbudowa pomocnicza z betonu C 1,5 gr. 12 cm;
* podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 20 cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
* nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. koloru szarego

Konstrukcja miejsc postojowych:

* podbudowa pomocnicza z betonu C 1,5 gr. 12 cm;
* podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 15 cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
* nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego

Krawężniki:

* po obrysie stanowisk postojowych przewiduje się krawężnik betonowy 15x30 cm o wysokości 10 cm;
* pozostałe to krawężniki betonowe 15x25 cm najazdowe;
* wszystkie krawężniki ustawiamy na ławie betonowej C12/15 w ilości 0,05 m3/mb.

Wymiary ław przedstawiono na rysunkach projektowych.

1. **Odwodnienie**

Przewiduje się wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe z parkingu przy zastosowaniu wpustu ulicznego do istniejącej studni rewizyjnych. Przebieg przyłącza zaznaczono w załączniku graficznym nr 1.

1. **Roboty towarzyszące**

W kalkulacji robót przewidzieć należy wykonanie robót rozbiórkowych elementów kolidujących z projektowaną infrastrukturą takich jak np. rozebranie chodnika, krawężników, obrzeży, ław betonowych przy ul. Chrobrego w miejscu wjazdu, rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową wzdłuż drogi z płyt za ośrodkiem zdrowia w miejscu projektowanych miejsc, rozebranie krawężnika ograniczającego istniejące miejsca postojowe na dz. nr 724/2 wraz z ławą betonową, rozebranie nawierzchni betonowej występującej w miejscu projektowanych miejsc postojowych na dz. nr 724/2. Po wykonaniu zakresu przedmiotu zamówienia dokonać należy dowiązania rozebranych elementów (np. chodnika na ul. Chrobrego) do nowopowstałego zagospodarowania terenu. Rozebrane elementy nienadające się do dalszego użytkowania Wykonawca zagospodaruje na własny koszt.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca wykona oznakowanie poziome miejsc postojowych dla parkingu nr 1 poprzez malowanie linii o szerokości 10cm w kolorze białym. Dla parkingów nr 2 i 3 linie dzielące wykonane zostaną poprzez ułożenie kostki w innym kolorze. Ponadto dla parkingu nr 1 Wykonawca wykona oznakowanie poziome (kolor niebieski + symbol) miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadania obejmuje karczowanie pni drzew kolidujących z projektowanym wjazdem od strony ul. Chrobrego oraz występujących w miejscu parkingu nr 3.

Po wykonanych robotach przeprowadzić należy plantowanie terenu w otoczeniu prowadzonych prac wraz z wysiewem trawy.

1. **Uwagi**

- Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia, w tym załączniki graficzne zawarte są w folderze dokumentacja techniczna. Podstawą wyceny dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o zalecaną, dokonaną wizję lokalną, dokumentację techniczną, wiedzę techniczną, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

- Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały uzyskane w wyniku realizacji zadania, a nadające się do dalszej eksploatacji należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do dalszej eksploatacji, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi powiatowej. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej poniesie Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych na wykonanie jedynie poszczególnych etapów. Składać należy oferty na wykonanie kompletnego Przedmiotu Zamówienia z wyszczególnieniem kwot wykonania dla poszczególnych jego etapów.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania etapu nr II Przedmiotu Zamówienia, w zależności od wysokości ofert wykonania dla poszczególnych etapów.

- Załączony do dokumentacji przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym. Zamawiający udostępnia przedmiar robót jedynie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy obejmujący wszystkie elementy robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

1. **Kryterium oceny ofert**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: **cena - 100 %**

1. **Istotne warunki przyszłej umowy –** zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. **Opis sposobu przygotowania oferty**
* Ofertę w przedmiotowym postępowaniu stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
* Ofertę prosimy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie **lub** mailowo na adres: a.pietkowska@ustronie-morskie.pl **w terminie do dnia 28.04.2021 r. do godziny 10.00.**
* Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

 21.04.2021 r., …………………………………….………

 *(data i podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)*

Załączniki:

* 1. Formularz ofertowy
	2. Projekt umowy
	3. Dokumentacja techniczna
	4. Przedmiary robót